## HMG
HARMONOGRAM POTŘEBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
VODÁRENSKÝ SYSTÉM | ETAPIZACE | NÁZEV AKCE | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034
|  |  | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-4 | 4-7 | 7-10 | 10-12 | 1-4 | 4-7 | 7-10 | 10-12 | 1-4 | 4-7 | 7-10 | 10-12
SKUPINOVÝ VODOVOD PŘÍBRAM | ETAPA 1 | Výstavba ČS Lešetice
VDJ Chlum
Rekonstrukce UV Hatě
Rekonstrukce VDJ Háje, výtlak UV Hatě - VDJ Háje
| ETAPA 2 | Rekonstrukce přiváděcích řadů pro Dobříšsko a Novoknínsko
SKUPINOVÝ VODOVOD DOBŘÍŠSKO A NOVOKNÍNSKO | - | VDJ Svatá Anna
| ETAPA 1 | Páteřní vodovodní systém
Rozváděcí řady
| ETAPA 2 | Páteřní vodovodní systém
Rozváděcí řady
LEGENDA ČINNOSTÍ:
studie, přípravné práce
aktualizace ZÚR
pravomocné ÚR
DPZ, IČ - zajištění povolení záměru dle NSZ, včetně VŘ (DPZ+DPS)
DPS - včetně výkazu výměr a rozpočtu
Soutěž zhotovitele stavby
Realizace stavby
neurčeno